## Tareas
Proyecto: Simulador de consumo de energía eléctrica
| Inicio | 2015-09-01 | F.inicio | Dur. Diaz | F.Fin
T01 | Especificar requerimientos funcionales y no funcionales |  | 2015-09-02 | 11 | 2015-09-13
T02 | Hacer el estudio del sistema actual |  | 2015-09-14 | 16 | 2015-09-30
T03 | Añadir nuevas características |  | 2015-10-01 | 3 | 2015-10-04
T04 | Analizar el proyecto |  | 2015-10-05 | 13 | 2015-10-18
T05 | Estudiar procesos |  | 2015-10-19 | 6 | 2015-10-25
T06 | Estudiar datos para utilizar |  | 2015-10-26 | 1 | 2015-10-27
T07 | Diseñar proyecto de aplicación móvil |  | 2015-10-28 | 1 | 2015-10-29
T08 | Diseño de formularios y paginas |  | 2015-10-30 | 1 | 2015-10-31
T10 | Construcción del esquema del proyecto |  | 2015-11-01 | 2 | 2015-11-03
T11 | Codificación del programa delproyecto |  | 2015-11-04 | 11 | 2015-11-15
T13 | Prueba de unidades del proyecto |  | 2015-11-16 | 2 | 2015-11-18
T14 | Pruebas del sistema completo |  | 2015-11-19 | 2 | 2015-11-21
T15 | Depuración de errores |  | 2015-11-22 | 1 | 2015-11-23
T16 | Entrega final |  | 2015-11-24 | 1 | 2015-11-25
| Fin | 2015-11-25